УКРАЇНА

РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19.02. 2021                                     с. Роздол                                                  № 24

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку

Роздольської  об’єднаної територіальної громади

Михайлівського району Запорізької області за 2020 рік

Відповідно до п.1а,  ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , заслухавши  інформацію  Роздольського  сільського голови Передерія С.В. «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку

Роздольської  об’єднаної територіальної громади Михайлівського району Запорізької області за 2020 рік », виконавчий комітет Роздольської сільської ради

В И Р І Ш И В :

1.Інформацію Роздольського сільського голови  Передерія С.В.. «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Роздольської  об’єднаної територіальної громади Михайлівського району Запорізької області за 2020 рік «  прийняти до відома.

Сільський голова                                                                    Сергій ПЕРЕДЕРІЙ

Подала: Оксана Згоннік

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РОЗДОЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

За 2020  рік

Рішенням сільської ради № 1 від 23.01.2020 було затверджено                                                                              Програму соціально-економічного та культурного розвитку Роздольської  об’єднаної територіальної громади Михайлівського району Запорізької області на 2020-2021 роки.

Робота виконавчого комітету  сільської ради протягом 2020 року була спрямована на забезпечення досягнення показників економічного і соціального розвитку громади з урахуванням визначених пріоритетів.

Роздольська сільська територіальна громада утворена 17.11.2017  року, перші вибори були проведені 29 квітня 2018 року. До складу громади увійшли населені пункти:  сіл Роздол, Виноградівка, Завітне, Кавунівка, Нове Поле, Абрикосівка, Вишнівка, Шевченка, Трудовик, Високе, Водне, Рівне, Солов’ївка, Суворе, Тракторне, Трудолюбимівка, Любимівка, Барвінівка, Володимирівка, Дніпровка, Лиманівка, Садове, Українка з адміністративним центром у селі Роздол.

Роздольська сільська об’єднана територіальна громада розташована у східній частині Запорізької області за 23 км від районного центру с. Михайлівки, 7 км від  залізничної станції Пришиб і 1.6 км  від автотраси Харків – Сімферополь. Загальна площа території 23,829 тис.га., із них сільгоспугіддя 22,35 тис. га.

На території Роздольської сільської ради проживає зареєстрованого населення 4241 осіб,  1996 чоловік працездатного віку, 1542 пенсіонери,  дітей 700 в т.ч. 163 дошкільного віку.

За період 2020 року на території Роздольської сільської ради народилося 13 дітей, померло за період 2020 року 69 чоловік,  зареєстровано шлюбів у 2020 році - 3,

За звітний період скликано 10 сесій сільської ради на яких розглянуто 141 питання, та 12 засідань виконавчого комітету сільської ради на яких розглянуто 46 питань. Основним критерієм, від якого залежить розвиток територіальної громади, виконання програм та планів –  сільський бюджет об’єднаної територіальної громади.

На території сільської ради розташовані наступні основні об’єкти промислово-економічної та соціальної інфраструктури :

- промислові підприємства - 1 ;

- сільськогосподарські підприємства - 4;

- селянські (фермерські) господарства - 14;

- підприємства торгівлі, громадського харчування, побуту - 18.

Виконання доходної та видаткової частини місцевих бюджетів за 2020 рік здійснювалося відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на основі бюджетного кодексу України,  відповідності  з постановами Кабінету Міністрів України, відповідних рішень та розпоряджень, нормативно-правових актів, що не суперечать бюджетному кодексу.

За 2020 рік до загального фонду Роздольської сільської ради надійшло доходів у сумі 34395,549 тис. грн., в тому числі без урахування трансфертів – 16631,337 тис. грн.; спеціальному – 377,908 тис. грн., в т.ч. без урахування трансфертів – 377,908 тис. грн..

Основними джерелами надходжень до загального фонду місцевих бюджетів у 2020 році були: податок та збір на доходи фізичних осіб – 8230,258 тис. грн., податок на майно – 3963,987 тис. грн., єдиний податок – 3269,742 тис. грн.

Основними джерелами надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів були власні надходження бюджетних установ – 376,337 тис. грн.

Виконання видаткової частини місцевих бюджетів становить 37262,461 тис. грн: по загальному фонду –30981,306 тис. грн., що складає 87,4 % від бюджетних призначень, по спеціальному фонду – 2306,502 тис. грн. що складає 89,0 % від бюджетних призначень.

При виконанні місцевих бюджетів за 2020 рік затверджено дефіцит бюджету, джерелом покриття якого є фінансування за рахунок вільних залишків коштів, що утворилися станом на 01.01.2020 року – 3300,674 тис. грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 3246,401 тис. грн., по спеціальному фонду –  54,273 тис. грн.

В  громаді працюють наступні бюджетоутворюючі підприємства:

Серед всіх платників податків у громаді можна виділити ФГ «Таврія-Скіф», СВК «Любимівський», ФГ «Садове», ПП «Зоряна», ФГ «Максим», ФГ «Трудовик», всі сільськогосподарські підприємства.

Найбільше податків до бюджету сплачено такими підприємствами, тис.грн.:

| № з/п | Назва підприємства | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 60% (11010100) | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 60% (11010400) | Орендна плата з юридичних осіб. (18010600) | Єдиний податок з сільськогосподар-ських товарови-робників, у яких частка сільського-сподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. (18050500) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГ "Таврія-Скіф" | 1942,457 | 677,513 | 450,026 | 705,247 |
| 2 | СВК "ЛЮБИМІВСЬКИЙ" | 317,151 | 472,730 | 59,211 | 567,815 |
| 3 | ФГ "ГРЕЙН-АГРО" | 64,434 | 75,816 | 36,192 | 137,934 |
| 4 | ПП "Зоряна" | 15,742 | 142,551 | - | 186,716 |
| 5 | ФГ "САДОВЕ" | 36,216 | 263,400 | 10,000 | 220,000 |

Освіта. На території Роздольської громади розташовані три загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ ступеня,  в яких навчається 456 дітей, три дошкільних навчальних заклади в яких виховується 128 дітей.

Медицина. Система охорони здоров’я представлена мережею амбулаторій сімейного лікаря, зокрема: Роздольська, Високівська, Любимівська амбулаторії сімейного лікаря.

Культура. Галузь культура включає в себе утримання   трьох сільських бібліотек, трьох будинків культури та трьох сільських клубів, Центр культури, дозвілля та спорту.

Створено та надають послуги з водопостачання три комунальних підприємства. 2 відділення Укрпошти.  На території сільської ради, розташовані лікарня ветеринарної медицини, відділення Південної залізниці, 2 АТС.

Транспортна інфраструктура. Для задоволення потреб населення об’єднаної громади Роздольської сільської ради в пасажирських перевезеннях планується формування мережі автобусних маршрутів. Загальна протяжність автобусної мережі складає: доріг з твердим покриттям 200 км,  ґрунтових доріг 78,498 км.

Дорожня мережа складається з твердого та ґрунтового покриття. Стан доріг в поганому стані і потребують капітального ремонту.

Економіка. На території об’єднаної територіальної громади переважають особисті селянські господарства для яких характерна низька продуктивність, використання ручної праці. Частину земель орендують сільськогосподарські підприємства, які використовують сучасну сільськогосподарську техніку.

Енергоефективність та енергозбереження, розвиток альтернативної енергетики. Підвищення енергоефективності та енергозбереження, впровадження енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності є одним з найважливіших аспектів життєдіяльності громади. В трьох закладах загальної середньої освіти та Високівський ЗДО «Оленка» запроваджено  закупівлю послуг з постачання теплової енергії та переведено на альтернативний вид палива (пілети).

### Інвестиційна діяльність.

Протягом 2020 року Роздольською сільською радою реалізовані наступні заходи і проекти:

1. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 854,402 тис.грн. на утримання інклюзивно-ресурсного центру.

2. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа на облаштування приміщень перших класів Нової української школи та оснащення їх відповідною матеріально-технічною базою направлено кошти в сумі 228,565 тис.грн. та співфінансування з сільського бюджету в сумі 54,982 тис.грн..

3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» на умовах співфінансування з бюджету Роздольської сільської ради в сумі 138,500 тис.грн. – реалізується проект «Нове будівництво амбулаторії моно практики за адресою: с. Роздол, вул. 40 років Перемоги, 42, Михайлівського району, Запорізької області.

4. За рахунок залишків освітної направлено кошти на усунення порушень протипожежної безпеки та оновлення матеріально технічної бази ( в сумі 308,352 тис. грн.); на реконструкцію покрівлі будівлі літ. А1 в рядах А-Г комунального закладу «Любимівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області (за адресою: вул. Дружби, 67, с. Любимівка Михайлівського району Запорізької області)  в сумі 1439,242 тис. грн.

За рахунок бюджету Роздольської об’єднаної територіальної громади  протягом 2020 року проведено фінансування міжбюджетних трансфертів:

«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції» - 754,500 тис. грн.(Програма розвитку вторинного рівня надання медичної допомоги населенню Роздольської сільської ради на 2020 рік);

«Інші субвенції з місцевого бюджету» - 1183,859 тис. грн.:

- Програма розвитку вторинного рівня надання медичної допомоги населенню Роздольської сільської ради на 2020 рік – 132,407 тис.грн.;

- Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Роздольської сільської ради на 2020 – 94,800 тис.грн.;

- Програма забезпечення діяльності комунальної установи "Об'єднаний трудовий архів" Михайлівської селищної Михайлівського району ради Запорізької області на 2017-2021 роки  - 71,012 тис.грн.;

- Програми забезпечення діяльності комунальної установи Центр соціальних послуг Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької області на 2020 рік – 462,140 тис.грн.;

- Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 63,120 тис.грн.;

- Компенсації за надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 21,600 тис.грн.

На фінансування захищених статей спрямовано 94,1% коштів загального фонду  сільського бюджету (29164,960 тис. грн.):

- заробітна плата з нарахуваннями – 25004,724 тис. грн.;

- медикаменти – 144,200 тис. грн.;

- продукти харчування – 252,336 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2224,890 тис. грн.;

- поточні трансферти органам державного управління – 1535,191 тис. грн.;

- поточні трансферти населенню – 3,620 тис. грн..

Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти освоєні кошти в розмірі 545,231 тис. грн:

Так, на придбання предметів та матеріалів для дитячих дошкільних закладів використано 85,570 тис.грн. в т.ч.:

- будівельні матеріали (двері, вікна, пісок, щебінь, цемент, фарба тощо) – 39,609 тис.грн.;

- розширювальний бак – 2,950 тис.грн.;

- подарунки – 12,395 тис.грн.;

- конструкційні матеріали (профіль, валик, линолиум, кафель, саморізи) – 12,946 тис. грн..;

- редуктор газовий – 1,300 тис.грн.;

- інші (засоби індивідуального захисту, пральний порошок, килим) – 16,370 тис.грн..

- За рахунок коштів сільського бюджету  КЗ «Роздольський ліцей» було використано 159,205 тис.грн. в т.ч.:

- меблі для НУШ – 22,393 тис.грн.;

- засоби протипожежної безпеки – 29,699 тис. грн.;

- дидактичні матеріали для НУШ – 14,308 тис.грн.;

- засоби індивідуального захисту – 39,366 тис.грн.;

- сантехнічне устаткування – 4,837 тис.грн.;

- комп’ютерне обладнання та приладдя(ноутбук, інтерактивна дошка) – 43,603 тис.грн.;

- принтер для НУШ – 4,999 тис.грн.

За рахунок коштів сільського бюджету  КЗ «Любимівська ЗОШ I-III ст..» було використано 157,513 тис.грн. в т.ч.:

- комп’ютерне обладнання та приладдя(ноутбук, телевізор) – 58,881 тис.грн.;

- холодильна шафа – 20,000 тис.грн. ;

- навчальне обладнання (відео реєстратор, накопичувач данних) – 13,620 тис.грн.;

- меблі для НУШ – 21,374 тис.грн.;

- засоби протипожежної безпеки – 23,765 тис. грн.;

- дидактичні матеріали для НУШ – 14,308 тис.грн.;

- господарські товари (відро для сміття, рушники паперові, рукавички господарські) – 5,565 тис.грн..

За рахунок коштів сільського бюджету  КЗ «Високівська ЗОШ I-III ст..» було використано 142,943 тис.грн. в т.ч.:

- протипожежне, рятувальне та захисне обладнання – 18,487 тис.грн.;

- засоби індивідуального захисту -  17,0 тис.грн.;

- меблі для НУШ – 8,142 тис.грн.;

- будівельні матеріали – 3,490 тис.грн.;

- дидактичні матеріали для НУШ – 14,307 тис.грн.;

- світильники та освітлювальна арматура – 2,000 тис.грн.;

- комп’ютерне обладнання (ноутбуки, БФП) – 55,937 тис. грн..;

- телевізор – 8,580 тис.грн.;

- холодильник – 18,0 тис.грн..

На організацію підвезення учнів в школу і додому трьома закладами  використано 272,729 тис.грн., в т.ч. :

- придбання пального – 211,784 тис.грн.;

- обслуговування автобусів -  60,945 тис.грн.

На створення кімнати поліцейського було виділено кошти  в сумі 54,4 тис. грн. на придбання будівельних матеріалів, холодильника, меблів, мікрохвильову піч.

На утримання КУ «Центр культури, дозвілля та спорту» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області було використано 130,451 тис.грн. в т.ч.:

- для установки звукової техніки для Роздольського СБК (болт, гайка, шайба) – 2,121 тис.грн.;

- музичне обладнання – 51,000 тис. грн.;

- мотокоси – 9,500 тис. грн..

За рахунок сільського бюджету профінансовано реалізовано ряд Програм місцевого значення:

- програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Роздольської об’єднаної територіальної громади Михайлівського району Запорізької області, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2020 роки – 20,798 тис.грн.;

- програма «Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного  господарства” Роздольської об’єднаної територіальної громади Михайлівського району Запорізької області на 2020 рік – 96,192 тис.грн. (придбання труб – 48,300 тис.грн., ремонт насосів – 47,892 тис.грн.);

програма благоустрою території Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області на 2019-2020 роки – 119,240 тис.грн. в т.ч. : на придбання предметів та матеріалів (КЕКВ 2210) – 85,331 тис. грн.., оплата послуг по приєднанню до електропостачанню (КЕКВ 2240) – 5,574 тис. грн., оплата за вуличне освітлення (КЕКВ 2273) – 28,335 тис. грн..

На жаль, при встановлених на сьогодні умовах формування бюджетних надходжень і міжбюджетних відносинах, можливості використання коштів місцевих бюджетів на інвестиційні цілі є суттєво обмеженими. Таке становище зумовлює необхідність активізації управлінських зусиль органів влади територіальних громад щодо включення внутрішніх інвестиційних резервів.

Про проведені заходи Роздольською територіальною громадою  постійно публікується інформація у місцевій газеті «Пульс громади» та  на офіційному сайті сільської ради: http://rozdolska-gromada.gov.ua/.

В Роздольській сільській раді розроблено інвестиційний паспорт ОТГ, який оприлюднений на офіційному сайті громади.

Роздольська громада, як і більшість об’єднаних територіальних громад в Україні, на етапі створення зустрілася із багатьма викликами, серед яких є: визначення пріоритетів щодо розвитку громади, формування бюджету нової громади, забезпечення надання базових послуг її мешканцям, побудова ефективної системи управління ресурсами та інші.

Головним планувальним документом громади стала Стратегія розвитку Роздольської сільської об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року, мета якої полягає у налагодженні взаємодії між представниками влади, громади та бізнесу для вирішення спільних проблем мешканців усіх населених пунктів, які увійшли до складу сільської об’єднаної територіальної громади, виконуючи завдання щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через ефективне використання ресурсів.

Були обрані дві головні сфери зосередження зусиль на розвиток Роздольської ОТГ, які є основними пріоритетними напрямками розвитку громади на період до 2025 роки. До них відносяться:

1. Підвищення конкурентоспроможності громади.

2. Рівномірний розвиток всієї території громади.

На території сільської ради працюють 4 соціальні працівники по обслуговуванню одиноких престарілих громадян. На обліку в даний час перебуває   39 чоловік. В кожній  сільській раді соціальними  працівниками  проводилася робота з надання допомоги  населенню по оформленню субсидій та  різного виду соціальних допомог. Протягом 2020 року було надано 210 субсидій та соціальної допомоги-  92.

16 січня 2020 року зареєстровано комунальну установу «Центр культури, дозвілля та спорту» Роздольської сільської ради, до структури якої належать наступні підрозділи:  організаційно-методичний відділ; Роздольський сільський будинок культури; Любимівський сільський будинок культури; Високівський сільський будинок культури; Кавунівський сільський клуб; Шевченківський сільський клуб; Трудолюбимівський сільський клуб; фізкультурно-оздоровчий клуб. Установа утворена за принципом універсалізації на базі існуючої мережі закладів культури та спортзалів з метою розвитку загального культурного та спортивного простору Роздольської сільської ради.

Комунальна установа «Центр культури, дозвілля та спорту» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області є культурно-просвітницькою, спортивною установою та діє з метою створення соціальних, культурних соціально-педагогічних, спортивних умов розвитку особистості, які склалися на території в результаті  об’єднання територіальної громади.

Пріоритетність напрямів роботи установи визначають такі функції, як культурно-творча, культурно-виховна, пізнавальна, розважальна, методична.

Колективів художньої самодіяльності на території громади 3:

- народний фольклорний колектив «Таврічанка» (село Роздол),

- вокальний колектив «Калинонька» (село Любимівка),

- вокальний колектив «Мрія» (село Високе).

Впродовж 2020 року, всі колективи приймали участь у святкових он-лайн концертах, запис яких відбувався у Роздольському сільському будинку культури. Також,  вокальний колектив «Калинонька», приймали участь у Всеукраїнському фестивалі вертепів «Вертеп-Фест» 2020, м.Харків, 08-10.01.2020 р., отримали диплом за участь.

Комунальною установою «Центр культури, дозвілля та спорту» Роздольської сільської ради (далі – установа) з початку діяльності, у 2020 році, було створено офіційну сторінку у Фейсбуці для організації культурного дозвілля громадян.

Для роботи з дітьми було впроваджено проведення двох масштабних онлайн-проекта на офіційній сторінці у Фейсбуці:

- 1 червня 2020 року КУ «ЦКДС» було розпочато онлайн-проект «Моє веселе літо». Впродовж літа 2020 року, всі бажаючи приймали участь надсилаючи свої відеозаписи, фото робіт, вірші та інші різноманітні свої «таланти». Ці роботи висвітлювались на сторінці установи, де кожен бажаючий міг побачити таланти жителів громади. Приймало участь більше 100 учасників, переглядів онлайн було близько 4000, проект закінчився 25 серпня, всі отримали втішні призи;

- 1 жовтня 2020 року був оголошений онлайн-конкурс «Моя громада-моє майбутнє». Всі бажаючі приймали участь в таких номінаціях: кращий малюнок «Моя громада у майбутньому», кращій письмовий твір на тему «Якби сільським головою був Я», кращій відеоролик «Край мій – гордість моя». У голосуванні приймало участь 549 підписників. 16 жовтня оголошено результати, після чого переможців та учасників чекали подарунки та сюрпризи.

Установа тісно співпрацює з Молодіжною радою Роздольської сільської ради, яка постійно проводить опитування серед молоді громади стосовно їх побажань для проведення цікавих заходів на території. У 2019 році свято з нагоди Дня громади було організоване за участі молоді громади, які активно декорували майданчики, фото-зону, курії округів, приймали участь у конкурсах та розважальних заходах.

Професійні, державні та календарно-знаменні свята, впродовж 2020 року,  висвітлювались на сторінці у Фейсбуці установи. Майже до кожного свята, працівниками культури, було зібрано фото-матеріал та інтерв’ю  з відповідними жителями та працівниками громади, які безпосередньо мали відношення до того чи іншого свята. Тому, на сторінці установи, завжди висвітлювались фото шановних жителів громад з привітаннями.

Впродовж 2020 року, всі колективи приймали участь у святкових он-лайн концертах, запис яких відбувався у Роздольському сільському будинку культури, тому колективи із села Любимівка та села Високе приїздили до села Роздол.

18.06.2020 року створено службу у справах дітей виконавчого комітету Роздольської сільської ради.

За 6 місяців здійснено 12 обстежень, надано статус дитини – сироти 1 дитині, встановлено опіку 1 дитині. Проведено роботу по перевірці цільового використання допомоги при народженні дітей. Проведено 4 засідання комісії з питань захисту прав дитини, на яких прийнято ряд важливих рішень. 7 дітей влаштовано в заклади інституційного догляду на цілодобове перебування. 2 сім’ї в яких 8 дітей поставлено на облік, як сім’ї які опинились в СЖО.

На території  села Роздол  діє  Церква Різдва пресвятої Богородиці де постійно проводиться  в храмі настоятелем церкви Панчак Олегом  служба до церковних свят та в вихідні дні.

В селі Роздол знаходиться футбольне поле  де проводяться футбольні матчі не тільки серед футбольних команд  Михайлівського  району  але й  Запорізької області та інших областей України.

Ось така робота  була  проведена   протягом 2020 року, враховуючи те що наша громада ще молода, хочу усіх депутатів сільської ради, депутатів від виборчих округів нашої громади  в Михайлівській районній раді, членів  виконавчого комітету,комісій, керівників фермерських господарств, приватних підприємців, старост, наших активних жителів громади подякувати за  спільну  нашу плідну працю в розбудові нашої молодої громади.  Всі ми разом велика сила. Попереду  перед нами стоїть багато завдань та  виконання  планів, які повинні реалізуватися , щоб наша  громада жила, розвивалася, була затишною домівкою для нас,  наших  дітей та онуків.

Дякую за увагу.